| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ № 4» ГОРОДА КИРОВА ИНН 4348005911 КПП 434501001 610027, г.Киров, ул. Азина, д. 55 тел. 67-80-84 «29» октября 2024г. № _____ | В Координационный совет по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Кировской области |
| --- | --- |

Годовой отчет региональной инновационной площадки

за 2024 год

- Наименование организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат № 4» города Кирова.

- Наименование проекта (программы): «Развитие инновационно-технологической культуры обучающихся в ходе реализации профориентационной программы «Выбор профессии» на основе сетевого взаимодействия (для учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ города Кирова)».

- Сроки реализации проекта (программы): 2020-2025 (5 лет).

- Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки далее – РИП)

| Создание нормативно-правовой базы и документационного сопровождения деятельности по проекту (программе) | https://uchebnyjkombinat4kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/РИП/ |
| --- | --- |
| Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы) | https://uchebnyjkombinat4kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/РИП/ |

5. Социальные партнеры, принимающие участие в реализации инновационного проекта

| № п/п | Наименование организации | Функции в проекте (программе) |
| --- | --- | --- |
|  | КОГКУ Центр занятости города Кирова | - Организационные. - Информационные. - Техническая поддержка. |
|  | Общеобразовательные организации города Кирова | - Организационные. - Информационные. |
|  | Коррекционные школы города Кирова: 1. КОГОБУШ ОВЗ №13. 2. КОГОБУШ ОВЗ №44. | - Организационные. - Информационные. |
|  | СПО города Кирова: 1. КОГПОАУ «Вятский колледж культуры». 2. КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум». 3. КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум». 4. КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса». 5. КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум». 6. КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум». 7. КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж». 8. КОГПОБУ «Кировский технологический колледж». 9. КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой промышленности». 10. Колледж ВятГУ. 11. КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса». 12. Отделение СПО филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Кирове. | - Организационные. - Информационные. - Техническая поддержка. |
|  | ВУЗы города Кирова: 1. Волго-Вятский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина». 2. ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 3. ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический университет». 4. ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет». 5. Кировский филиал Московского финансово-юридического университета. 6. Кировский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. | 1. Организационные. 2. Информационные. 3. Техническая поддержка. |
|  | КРОО «Центр развития инноваций «НОВАТОР» | - Организационные. - Информационные. - Техническая поддержка. |
|  | ГАУ ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки Кировской области | - Организационные. - Информационные. - Техническая поддержка. |
|  | Библиотеки города Кирова: 1. Библиотека им. А. И. Герцена 2. Библиотека им. А. Лиханова | 1. Организационные. 2. Информационные. |
|  | Фонд Дополнительного профессионального образования «Современный деловой институт» | 1. Организационные. 2. Информационные. 3. Техническая поддержка. |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр гражданского, патриотического и духовно–нравственного воспитания имени святого благоверного князя Александра Невского» города Кирова | 1. Организационные. 2. Информационные. |
|  | Центр технического творчества «Кванториум» | 1. Организационные. 2. Информационные. 3. Техническая поддержка. |
|  | АНО ДПО «Академия «Шаг»» | 1. Организационные; 2. Информационные; 3. Техническая поддержка. |
|  | Промышленные предприятия города Кирова: 1. Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс». 2. АО «Лепсе». 3. ОАО «Кировский завод «ОЦМ». 4. ПАО «Кировский завод «Маяк». 5. ЗАО «АПХ «Дороничи». 6. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области» | 1. Организационные; 2. Информационные. |
|  | Некоммерческое партнерство «Народные художественные промыслы и ремесла Вятки» | 1. Организационные. 2. Информационные. 3. Техническая поддержка. |
|  | ООО «Вятские узоры» | 1. Организационные. 2. Информационные. 3. Техническая поддержка. |

6. Отчет о реализации проекта

| Мероприятия | Сроки реализации | Выполнено / Не выполнено |
| --- | --- | --- |
| Изучение проблемы предпрофильной подготовки обучающихся в условиях сетевого взаимодействия | 2020-2022 г.г. | Выполнено частично |
| Осуществление сетевого взаимодействия и социального партнерства с образовательными учреждениями, организациями и предприятиями по профориентации обучающихся | 2020-2025 г.г. | Выполнено |
| Участие в научно-практических конференциях, семинарах по теме РИП | 2020-2025 г.г. | Выполнено частично |
| Участие в творческой лаборатории при центре управления и инноваций | 2021-2022 г.г. | Выполнено |
| Организация, проведение и участие в профориентационных проектах, мероприятиях, занятиях и конкурсах, совместные проекты с сетевыми партнерами | 2020-2025 г.г. | Выполнено частично |
| Проведение серии семинаров на базе МУК №4 по теме РИП | 2020-2025 г.г. | Выполнено частично |
| Разработка и внедрение моделей уроков НТИ в МУК | 2020-2025 г.г. | Выполнено |
| Организация и проведение Фестиваля педагогического мастерства для учителей технологии города и области | 2020-2025 г.г. | Выполнено |
| Презентация опыта работы на различных уровнях | 2020-2025 г.г. | Выполнено частично |

7. Результат деятельности РИП в соответствии с этапом реализации инновационного проекта

| № п/п | Результат (продукт) | Достигнут/не достигнут |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взаимодействие с различными учреждениями и организациями с целью планирования и проведения совместных мероприятий | Достигнут |
| 2. | Заключение договоров, соглашений о сетевом взаимодействии и социальном партнерстве, вовлеченность организаций-партнеров | Достигнут |
| 3. | Проведение и участие в профориентационных мероприятиях совместно с ОО и КОГКУ ЦЗН города Кирова | Достигнут |
| 4. | Участие в творческой лаборатории при центре управления и инноваций | Достигнут |
| 5. | - Участие в профориентационных проектах, мероприятиях, конкурсах различного уровня («Абилимпикс», «Вятский левша», «Проект как шаг в профессию», «Неделя без турникетов», «Проектория», онлайн-марафон «Найди свое призвание», «Неопалимая купина» и др.) | Достигнут |
| 6. | Организация и проведение общегородских профориентационных мероприятий для учащихся общеобразовательных школ, совместные проекты с сетевыми партнерами («На страже закона», «Выбирая профессию», «Лучший по профессии», «Зеленая тропа в будущее», «50 вопросов профессионалу в сфере промышленности», «День старшеклассника», «День выпускника», «Неделя профориентации», «Моя будущая профессия») | Достигнут |
| 7. | Организация и проведение Фестиваля педагогического мастерства для учителей технологии города и области | Достигнут |
| 8. | Презентация опыта работы на различных уровнях | Муниципальный, региональный |
| 9. | Проведение профориентационных занятий по выявлению профессиональных предпочтений учащихся муниципальных образовательных учреждений города | Достигнут |
| 10. | Системная работа с разделом «Профориентация» на сайте МБОУ МУК №4 | Достигнут |
| 11. | Публикация научных статей, научных разработок и др. | Достигнут |

8. Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках деятельности РИП

| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение открытых мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.) |  |  |  |  |
| Методический фестиваль по теме «Развитие инновационно-технологической культуры обучающихся в условиях работы Межшкольного учебного комбината». | 03.11.22 | Методический фестиваль | МБОУ МУК № 4 | Областной |
| Представление опыта работы региональной инновационной площадки по инновационному проекту на научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.) |  |  |  |  |
| Участие в Фестивале инновационных проектов и программ на тему «Методический фестиваль как форма развития педагогического мастерства» педагога» (очно) | 08.02.23 | Фестиваль инновационных проектов и программ | ИРО Кировской области | Областной |
| Участие в X Фестивале региональных инновационных площадок на тему «Приемы рефлексии на современном уроке» (очно) | 25.04.24 | Фестиваль РИП | ИРО Кировской области | Областной |
| Наличие публикаций (статей) по теме инновационного проекта в научно-методических и периодических изданиях |  |  |  |  |
| Статья «Системный подход к профориентационной деятельности в условиях работы межшкольного учебного комбината № 4 г. Кирова» (Попова Л.А.) | Июнь 2024 | Публикация в научно-методическом журнале № 2 (70) / 2024 «Образование в Кировской области» (стр. 54-58) | Заочно | Областной |
| Статья «Воспитание осознанного выбора профессии на уроках технологии» (Широкова Т.В.) | Сентябрь 2023 | Сборник материалов конференции «Любить своё призвание: В.А. Сухомлинский», выпуск 4, стр. 87-93 | Заочно | Областной |
| Статья «Воспитательный потенциал темы «Швейная машина»» (Корюкова Е.Л.) | Сентябрь 2023 | Сборник материалов конференции «Любить своё призвание: В.А. Сухомлинский», выпуск 4, стр. 34-38 | Заочно | Областной |

9. Масштабность инновационного проекта (количество образовательных организаций, использующих в своей работе материалы и ресурсы инновационного проекта) – указать перечень образовательных организаций.

КОГОБУ СШ пгт. Вахруши, КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Санчурск, МБОУ ЛГ г. Кирова, МБОУ СОШ № 26, МБО СОШ № 54 г. Кирова, МБОУ СОШ № 55 г. Кирова, МБОУ СОШ с УИОП № 47 г. Кирова, МБОУ СОШ № 59 г. Кирова, МБОУ СОШ № 66 г. Кирова, МБОУ СОШ д. Денисовы, МБОУ СОШ с УИОП д. Стулово, МБОУ СОШ с УИОП п. Фаленки

10. Издание продуктов инновационной деятельности (методических рекомендаций, программ, локальных актов и др.)

| № | Продукт | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сборник «Профориентационная работа в условиях деятельности Межшкольного учебного комбината № 4 г. Кирова» Сделан в электронном варианте. Электронный продукт передан в ИРО научному руководителю площадки Лучининой Н.А. Второй вариант находится в печати. | Сборник полезен для работников образования, которых интересует опыт моделирования современного урока труда (технологии). В сборнике представлены результаты опытно-экспериментальной работы творческой лаборатории учителей МУК № 4 (приказ МБОУ МУК № 4 г. Кирова от 01.09.2023 № 136 «О создании рабочей группы для организации деятельности в рамках РИП»). Авторский коллектив предлагает дидактические материалы, которые созданы: 1) для внедрения в практику работы образовательных организаций инновационных приемов обучения школьников; 2) для проведения мастер-классов с учителями Кировской области по проблеме «Осознанного выбора пути в профессию». |
| 2 | Подготовлен материал для публикации в сборник КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» «Лучшие практики среднего профессионального образования: практико-ориентированная подготовка и трудоустройство» (автор Попова Л.А.) | Материал можно использовать в лекционно-практической деятельности курсов повышения квалификации КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». |
| 3 | Подготовлен материал для публикации журнале «Образование в Кировской области» по теме «Нетрадиционные приемы профессиональной ориентации школьников» (авторы Анухина Н.В., Корникова В.В., Корюкова Е.Л.). | Материалы можно использовать при проведении мастер-классов по теме «Нетрадиционные приемы профессиональной ориентации школьников». |

11. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

| № | Задача | Продукт и его краткое описание | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование у участников программы «Выбор профессии» профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований НТИ | Апробация специальной профориентационной программы, вовлечённость в мероприятия | 2020-2025 г.г. |
| 2 | Организация исследовательской деятельности обучающихся по популяризации значимых результатов в области науки, технологий и инноваций, достижений выдающихся ученых, инженеров, предпринимателей, их роли в обеспечении социально-экономического развития Вятского края и страны | Вовлечённость в мероприятия, наличие призовых мест | 2020-2025 г.г. |
| 3 | Развитие навыков проектной деятельности обучающихся для формирования механизма поддержки исследований и организации системы технологического трансфера, охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности, обеспечивающих быстрый переход результатов исследований в стадию практического применения. | Вовлечённость в мероприятия, наличие призовых мест | 2020-2025 г.г. |
| 4 | Организация экспертно-аналитической, инновационной деятельности на основе реализации профориентационной программы «Выбор профессии» в условиях сетевого взаимодействия. | Обобщение и апробация опыта работы, публикация материалов | 2020-2025 г.г. |

Примечание: к годовому отчету прилагаются документы (дипломы, сертификаты, копии публикаций и т.д.), подтверждающие результаты работы региональной инновационной площадки, либо ссылки на сайты, отражающие деятельность РИП

| Директор МБОУ МУК № 4 г. Кирова |  | Попова Л.А. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации | подпись | ФИО |

МП

СОГЛАСОВАНО:

| Заведующая кафедрой профессионального образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |  | Лучинина Н.А. |
| --- | --- | --- |
| Научный руководитель РИП | подпись | ФИО |

| Ректор КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», кандидат педагогических наук |  | Соколова Н.В. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации-куратора | подпись | ФИО |

МП